## Slide 1
Reserva de Buffet

## Slide 2
Plano de Trabalho
Para desenvolver um sistema de gerenciamento de reserva de buffet em 30 dias, um trabalho com duração de 8 horas por dia , excluindo fins de semana e feriados que inicia ás 7h da manhã e termina as 16h da tarde, cada programador terá duas tarefas por dia, podendo ter 3h30min para executar cada uma delas, tendo das 12h ás 13h um horário de descanço.

## Slide 3
Programador 1
Backend e Banco de Dados
14/08
15/08
16/08
19/08
20/08
  Implementar a estrutura básica da API (rotas e controladores para reservas).
  Configuração do ambiente de desenvolvimento (IDE, ferramentas de versionamento).
  Definição da arquitetura do sistema e escolha das tecnologias (Frameworks, banco de dados).
  Criação de um esboço dos requisitos técnicos e funcionais.
  Configuração inicial do repositório de código e base de dados.
  Desenvolver modelos de dados para reservas e clientes no banco de dados.
  Criar endpoints para a criação de reservas.
  Implementar testes unitários para os endpoints de criação de reservas.
  Criar endpoints para a visualização de reservas.
  Implementar testes unitários para os endpoints de visualização de reservas.

## Slide 4
14/08
15/08
16/08
19/08
20/08
  Desenvolver a página de listagem de clientes (visualização e edição).
  Configuração do ambiente de desenvolvimento frontend (IDE, ferramentas).
  Criação de wireframes e planejamento das telas e fluxos de usuário.
  Configuração inicial do projeto frontend (estrutura básica e dependências).
  Desenvolver a página de cadastro de clientes (layout e formulários).
  Implementar validações de formulário para o cadastro de clientes.
  Desenvolver a página de criação de reservas (formulários e layout).
  Implementar funcionalidades de validação para o formulário de reservas.
  Desenvolver a página de visualização e edição de reservas (lista de reservas e detalhes).
  Implementar validações de formulário para a criação de reservas.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 5
Programador 1
Backend e Banco de Dados
21/08
22/08
23/08
26/08
27/08
  Criar endpoints para a criação de clientes.
  Criar endpoints para a atualização de reservas.
  Implementar testes unitários para os endpoints de atualização de reservas.
  Criar endpoints para o cancelamento de reservas.
  Implementar testes unitários para os endpoints de cancelamento de reservas.
  Implementar testes unitários para os endpoints de criação de clientes.
  Criar endpoints para a visualização de clientes.
  Implementar testes unitários para os endpoints de visualização de clientes.
  Criar endpoints para a atualização de clientes.
  Implementar testes unitários para os endpoints de atualização de clientes.

## Slide 6
21/08
22/08
23/08
26/08
27/08
  Integrar as páginas de cadastro e gerenciamento de clientes com a API backend.
  Desenvolver a interface para visualização de disponibilidade de mesas (calendário ou tabela).
  Implementar funcionalidades de filtragem e seleção de horários e mesas.
  Desenvolver a interface para geração de relatórios (reservas e clientes).
  Implementar gráficos ou tabelas para exibir dados nos relatórios.
  Testar e ajustar a integração para o gerenciamento de clientes.
  Integrar as páginas de criação e visualização de reservas com a API backend.
  Testar e ajustar a integração para reservas.
  Integrar a interface de visualização de disponibilidade de mesas com a API backend.
  Testar a integração e ajustar conforme necessário.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 7
Programador 1
Backend e Banco de Dados
28/08
29/08
30/08
02/09
03/09
  Desenvolver lógica para verificação de disponibilidade de mesas.
  Criar endpoints para a remoção de clientes.
  Implementar testes unitários para os endpoints de remoção de clientes.
  Configurar e testar o banco de dados (tabelas para mesas e horários).
  Implementar funções de acesso a dados para mesas e horários.
  Implementar testes para a lógica de verificação de disponibilidade.
  Desenvolver endpoints para consulta de disponibilidade de mesas.
  Implementar testes unitários para endpoints de consulta de disponibilidade.
  Desenvolver endpoints para geração de relatórios de reservas.
  Implementar testes unitários para endpoints de relatórios de reservas.

## Slide 8
28/08
29/08
30/08
02/09
03/09
  Refatorar código para melhorar a performance e manutenção.
  Integrar a interface de geração de relatórios com a API backend.
  Testar a integração e ajustar conforme necessário.
  Adicionar validações e mensagens de erro para os formulários.
  Garantir a responsividade e usabilidade das interfaces em diferentes dispositivos.
  Realizar testes de usabilidade e ajustar o layout conforme feedback.
  Implementar funcionalidade de autenticação e autorização (se necessário).
  Testar funcionalidades de segurança e controle de acesso.
  Finalizar e otimizar a interface de relatórios.
  Realizar revisão geral do frontend para consistência e correção de erros.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 9
Programador 1
Backend e Banco de Dados
04/09
05/09
06/09
09/09
10/09
  Corrigir bugs e ajustar integração com base no feedback inicial.
  Desenvolver endpoints para geração de relatórios de clientes.
  Implementar testes unitários para endpoints de relatórios de clientes.
  Integrar a API com o frontend.
  Testar a comunicação básica entre frontend e backend.
  Documentar endpoints da API.
  Continuar correção de bugs e ajuste de integração.
  Atualizar a documentação da API com exemplos e instruções detalhadas.
  Implementar lógica adicional baseada em feedback (otimização e melhorias).
  Preparar o ambiente de produção para o backend.

## Slide 10
04/09
05/09
06/09
09/09
10/09
  Revisar e ajustar o layout para compatibilidade com diferentes navegadores.
  Integrar e testar o frontend com o backend.
  Corrigir problemas de integração e bugs encontrados.
  Testar o sistema completo com dados reais.
  Ajustar interfaces e funcionalidades com base nos testes.
  Melhorar a performance do frontend (otimização de carregamento, etc.).
  Realizar testes de integração completos entre frontend e backend.
  Corrigir bugs e ajustar a interface com base nos testes de integração.
  Adicionar funcionalidades adicionais se houver tempo (filtros avançados, etc.).
  Realizar testes finais de usabilidade e responsividade.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 11
Programador 1
Backend e Banco de Dados
11/09
12/09
13/09
16/09
17/09
  Corrigir bugs de integração e problemas encontrados nos testes.
  Testar e validar a API com dados reais.
  Preparar a documentação final do backend.
  Realizar testes de integração entre frontend e backend.
  Ajustar endpoints da API conforme necessário.
  Finalizar a documentação da API e do backend.
  Realizar testes de desempenho e otimização.
  Preparar o ambiente de produção para lançamento.
  Revisar código e preparar para o deploy.
  Garantir que todas as funcionalidades estejam completas e operacionais.

## Slide 12
11/09
12/09
13/09
16/09
17/09
  Realizar testes finais de performance e segurança.
  Revisar e ajustar a documentação do frontend.
  Preparar o ambiente de produção para o frontend.
  Testar a integração completa com o backend em ambiente de staging.
  Corrigir bugs e ajustar a integração final.
  Preparar o frontend para o deploy.
  Revisar e finalizar qualquer ajuste de última hora.
  Garantir que toda a funcionalidade esteja completa e operando conforme esperado.
  Preparar a entrega do frontend.
  Revisar a documentação e garantir que tudo esteja pronto para a entrega.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 13
Programador 1
Backend e Banco de Dados
18/09
19/09
20/09
23/09
24/09
  Preparar a entrega do backend.
  Realizar um teste de integração completo com o frontend.
  Revisar a segurança da API e ajustar conforme necessário.
  Finalizar a preparação para o deploy.
  Realizar um teste final do sistema.
  Documentar qualquer ajuste de última hora.
  Preparar uma apresentação ou relatório sobre o backend.
  Revisar a documentação final e garantir que tudo esteja em ordem.
  Entregar o backend completo.
  Revisar e assegurar a transição para o ambiente de produção.

## Slide 14
18/09
19/09
20/09
23/09
24/09
  Documentar o frontend e preparar uma apresentação ou relatório.
  Realizar um teste de integração completo com o backend.
  Garantir que todas as funcionalidades estejam interligadas e funcionando corretamente.
  Revisar o design e usabilidade final.
  Fazer ajustes baseados em feedback e testes finais.
  Revisar e garantir a transição para o ambiente de produção.
  Finalizar a entrega do frontend.
  Realizar uma revisão geral do projeto.
  Entregar o sistema completo (frontend e backend).
  Preparar documentação final e garantir que o sistema esteja pronto para uso.
Programador 2
Frontend e Integração

## Slide 15
Participantes:
Emylly Grazyely
Lara César
Lorenço Gabriel
Tainá Nogueira